# Raport z realizacji projektu:

Dwustronna naświetlarka UV do płytek PCB

Zespół projektowy/osoba prowadząca projekt:
Robert Płatkowski

# 1. Cel i zakres projektu

Celem projektu jest zbudowanie urządzenia do obustronnego naświetlania promieniami UV obrazów negatywowych na małowymiarowych płytkach metalowych powleczonych emulsją UV-czułą w celu późniejszej obróbki techniką fototrawienia. Zastosowanie to produkcja małowymiarowych dwustronnych płytek drukowanych (PCB) o wysokiej rozdzielczości i jak najdokładniejszym spozycjonowaniu wzajemnym warstwy wierzchniej i spodniej.

Zakres projektu obejmuje:
- zabrojektowanie i wykonanie obudowy urządzenia będącej jednocześnie głównym elementem konstrukcyjnym, na którym zamontowane zostaną wszystkie komponenty, oraz mającej zadanie ochronę użytkownika przez szkodliwym promieniowaniem UV emitowanym przez urządzenie
- zaprojektowanie i wykonanie panelu umożliwiającego bezpośrednie sterowanie urządzeniem (ekran, przyciski menu, czytnik kart microSD) zamontowanego na obudowie
- zaprojektowanie, dobór części i wykonanie elementu wykonawczego urządzenia składającego się z:
  - ekranu LCD do wyświetlania naświetlanego obrazu negatywowego
  - modułu diód led UV mocy wraz z modułem ich zasilania
  - modułu kamery foto o wysokiej rozdzielczości
  - panelu podświetlenia światłem białym zamontowanego na ruchomej pokrywie
  - szkieletu do zamontowania powyższych elementów, odpowiedniego ich spozycjonowania względem siebie oraz montażu w obudowie
- zaprojektowanie i wykonanie kontrolera urządzenia (w oparciu o Raspberry Pi z zainstalowanym systemem operacyjnym Raspbian)
- zaprojektowanie i wykonanie modułu zasilania urządzenia
- stworzenie aplikacji sterującej działającej w systemie operacyjnym kontrolera złożonej z modułów:
  - obsługi kamery foto (wykonywanie zdjęć, wstępna obróbka uzyskanych obrazów – format bmp, binaryzacja)
  - przetwarzania obrazów (w formacie bmp): binaryzacja, rozpoznawanie zorientowania obiektu, transformacja obrazu (przesunięcia w płaszczyźnie, obrót), porównywanie dwóch obrazów (znajdowanie różnicy obrazów), wyznaczanie miary dopasowania obrazów
  - obsługi panelu sterowania (ekran LCD wyświetlający komunikaty, przyciski obsługi menu, czytnik kart microSD)
  - komunikacji przez lokalną sieć (LAN/WLAN)
  - obsługi ekranu LCD (wyświetlanie obrazów negatywowych, włączanie podświetlania i naświetlania UV)
  - kontrolera sterującego pozostałymi modułami
- stworzenie aplikacji działającej pod systemem Windows umożliwiającej sterowanie urządzeniem przez sieć LAN/WLAN
# 2. Założenia projektu

Do budowy zostaną użyte:
- komputer typu Raspberry Pi (sterownik urządzenia)
- ekran LCD o wysokiej rozdzielczości (powyżej 500ppi) (ekran roboczy) z usuniętym panelem podświetlenia wraz ze sterownikiem (podłączony do sterownika urządzenia przez standardowe wejście HDMI)
- kamera o wysokiej rozdzielczości umieszczona nad ekranem roboczym (oś obiektywu przechodzi przez środek ekranu) – podłączona do sterownika urządzenia przez port CSI wg specyfikacji MIPI
- pomocniczy ekran (np. LCD alfanumeryczny dwulinijkowy) i zestaw przycisków do komunikacji z użytkownikiem (podłączone do sterownika urządzenia przez port GPIO)
- zestaw diód LED UV o zwiększonej mocy do naświetlania emulsji UV wraz z modułem zasilania sterowanym przez port GPIO
- zestaw diód białego podświetlenia (lub panel podświetlenia odzyskany z ekranu LCD po jego demontażu) wraz z modułem zasilania sterowanym przez port GPIO
- jednostka zasilająca
- obudowa chroniąca użytkownika przed promieniowaniem UV
- moduł wifi do komunikacji przez sieć Ethernet (podłączany poprzez USB)

Do napisania aplikacji zostaną wykorzystane:
- Microsoft Visual Studio Community 2019 pod system Windows – do stworzenia aplikacji sterującej poprzez sieć LAN/WLAN
- Qt Creator 3.2.2 pod systemem Linux – do stworzenia aplikacji kontrolera działającego w systemie Raspbian
- kompilator gcc systemu Raspbian

Opis działania urządzenia:
1. Użytkownik wczytuje do urządzenia pliki w formacie bmp 1-bit z negatywem awersu i rewersu płytki
2. Użytkownik umieszcza na ekranie LCD płytkę pokrytą materiałem UV-czułym i zamyka obudowę
3. Sterownik urządzenia uruchamia białe podświetlenie LED i wykonuje zdjęcie pustego ekranu roboczego z umieszczoną na nim płytką
4. Sterownik dopasowuje bitmapę awersu płytki do wykonanego zdjęcia - tak by bitmapa była w całości zawarta w konturze płytki z zakładanym marginesem
5. Sterownik wyświetla na ekranie roboczym negatyw awersu i uruchamia diody UV na zakładany czas w celu naświetlenia płytki
6. Użytkownik otwiera obudowę i przekłada płytkę na drugą stronę, zamyka obudowę
7. Sterownik urządzenia uruchamia białe podświetlenie LED i wykonuje zdjęcie pustego ekranu roboczego z umieszczoną na nim odwróconą płytką
8. Sterownik dopasowuje uzyskany obraz odwróconej płytki do obrazu płytki uzyskanego w kroku 3. Dopasowanie polega na zastosowaniu takiego przesunięcia i obrotu jednego obrazu względem drugiego, by ich różnica była minimalna. Wektor przesunięcia i kąt obrotu jest następnie stosowany do obrazu rewersu płytki
9. Sterownik wyświetla na ekranie roboczym przetransformowany w kroku 8 negatyw rewersu i uruchamia diody UV na zakładany czas w celu naświetlenia odróconej płytki

# 3. Wybór narzędzi programistycznych
Zadanie	Oprogramowanie
Utworzenie, aktualizacja repozytorium projektu. / Aktualizacja strony internetowej projektu	Github.com / Github Desktop
Utworzenie szablonu strony internetowej projektu, / aktualizacja treści	Notepad++
Dokumentacja projektu / Sprawozdanie	Apache OpenOffice 4 Writer
Określenie i opis przypadków użycia prototypu	Star UML
Zaprojektowanie obudowy urządzenia, szkieletu elementu wykonawczego (opcjonalnie)	AutoCAD
Napisanie i kompilacja programu sterującego za pośrednictwem sieci LAN/WLAN	MS Visual Studio Community 2019
Napisanie programu sterownika	Qt Creator
Kompilacja programu sterownika	Gcc (Raspbian)
Dokumentacja oprogramowania	Doxygen
Prezentacja na obronę projektu	Apache OpenOffice 4 Impress / opcjonalnie: / GIMP (obróbka zdjęć) / VirtualDub (montaż video)

# 4. Zdefiniowanie zadań i harmonogramu ich wykonania

Zadanie	Planowana data rozpoczęcia	Rzeczywista data rozpoczęcia	Planowana data zakończenia	Rzeczywista data zakończenia
Etap 1
Utworzenie repozytorium projektu na gitHub.com	1.03.2020	31.03.2020
Zdefiniowanie zadań, utworzenie harmonogramu	1.03.2020	31.03.2020
Wybór narzędzi programistycznych	1.03.2020	31.03.2020
Utworzenie harmonogramu aktualizacji strony projektu	1.03.2020	31.03.2020
Utworzenie strony projektu na pages.github.com	1.03.2020	31.03.2020
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 1	1.03.2020	31.03.2020
Etap 2
Określenie i opis przypadków użycia prototypu	1.04.2020	12.04.2020
Dobór komponentów – kontroler, ekran roboczy LCD, kamera, elementy panelu sterowania	1.04.2020	5.04.2020
Dobór komponentów – diody LED-UV mocy, podświetlenie ekrany (białe), moduł zasilania diód, sterowanie zasilaniem diód	1.04.2020	12.04.2020
Zaprojektowanie modułu naświetlającego	5.04.2020	7.04.2020
Dobór modułu zasilania urządzenia	8.04.2020	12.04.2020
Zaprojektowanie modułu roboczego (testy rozmieszczenia elementów – kamera vs ekran roboczy, szkielet konstrukcyjny modułu, sposób montażu elementów do szkieletu i szkieletu do obudowy, odprowadzanie ciepła z diód UV)	8.04.2020	12.04.2020
Dobór i modyfikacja (zaprojektowanie) obudowy	13.04.2020	15.04.2020
Wykonanie pierwszego prototypu (wykonanie modułu roboczego i obudowy, montaż wszystkich elementów, wykonanie połączeń)	16.04.2020	26.04.2020
Test pierwszego prototypu (test zasilania, test połączeń modułów, test działania elementów mechanicznych, test modułów naświetlania i podświetlania ekranu, test panelu sterowania)	27.04.2020	28.04.2020
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 2	29.04.2020	30.04.2020
Etap 3
Modyfikacje i poprawki w konstrukcji pierwszego prototypu (na podstawie testów)	1.05.2020	10.05.2020
Napisanie i kompilacja programu kontrolera w docelowym środowisku (Raspbian)	1.05.2020	17.05.2020
Napisanie aplikacji sterującej za pośrednictwem sieci LAN/WLAN (MS Windows)	18.05.2020	24.05.2020
Wykonanie testów urządzenia	25.05.2020	30.05.2020
Opracowanie dokumentacji i sprawozdania z projektu	15.05.2020	30.05.2020
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 3	31.05.2020	31.05.2020
Etap 4
Przygotowanie prezentacji na obronę projektu	1.06.2020	6.06.2020
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 4	7.06.2020	7.06.2020

# 5. Harmonogram aktualizacji strony projektu

Aktualizacja	Rodzaj aktualizacji	Planowana data aktualizacji	Rzeczywista data aktualizacji

Utworzenie repozytorium projektu na gitHub.com	Repozytorium plików	29.03.2020	30.03.2020
Zdefiniowanie zadań, utworzenie harmonogramu	Repozytorium plików	29.03.2020	30.03.2020
Wybór narzędzi programistycznych	Repozytorium plików	29.03.2020	30.03.2020
Utworzenie harmonogramu aktualizacji strony projektu	Repozytorium plików	29.03.2020	30.03.2020
Utworzenie strony projektu na pages.github.com	Strona projektu	31.03.2020
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 1	Strona projektu	31.03.2020

Publikacja schematów przypadków użycia prototypu	Repozytorium plików / Strona projektu	12.04.2020
Uzupełnienie raportu o wyniki doboru komponentów prototypu razem z uzasadnieniem	Repozytorium plików / Strona projektu	15.04.2020
Opis konstrukcji prototypu (modułu roboczego, obudowy, panelu sterującego, rozmieszczenie elementów)	Repozytorium plików / Strona projektu	20.04.2020
Publikacja wyników testu pierwszego prototypu	Repozytorium plików / Strona projektu	29.04.2020
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 2	Strona projektu	30.04.2020

Opis wprowadzonych poprawek do konstrukcji prototypu	Repozytorium plików / Strona projektu	10.05.2020
Publikacja kodu źródłowego programu kontrolera oraz dokumentacji wygenerowanej za pomocą Doxygena	Repozytorium plików / Strona projektu	17.05.2020
Publikacja kodu źródłowego aplikacji sterującej za pośrednictwem sieci LAN/WLAN oraz dokumentacji wygenerowanej za pomocą Doxygena	Repozytorium plików / Strona projektu	24.05.2020
Publikacja wyników testów prototypu	Repozytorium plików / Strona projektu	30.05.2020
Publikacja ostatecznej wersji dokumentacji i sprawozdania z projektu	Repozytorium plików / Strona projektu	30.05.2020
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 3	Strona projektu	31.05.2020

Publikacja prezentacji na obronę projektu	Repozytorium plików / Strona projektu	6.07.2020
Aktualizacja strony projektu – podsumowanie etapu 3	Strona projektu	7.07.2020